## Sheet1
수신일 | 시나리오 No. | 시나리오 카테고리 | 시나리오 라벨 | 시나리오 요약 | xosc 변환 가능 여부 | 모호 시나리오에 대한 수정 사항 | xosc 변환 기한 | xosc 변환 기한 내 불가 시 제안 일정 | ○ | △ | X
2024-07-01 | 1 | DDT Fallback | ODD Exit-geofence | 램프구간 진입 전, 자율주행 가능 영역 이탈 | △ | - 대구테크노폴리스 자동차전용도로 출구 (약 3, 4 지점) 지점 도착 시 제어권 전환으로 진행 추천 Q: 4초 대기 후 MRM 하는 걸 없애고 바로 제어권 전환 적용 후 실패하는 시나리오로 변경 요청하시는 건가요? - 날씨 속성 값 내 조도 지정 불가 A: 조도 관련 정보 삭제 후 날씨 속성 변경 진행하겠습니다. (기존: 맑음-조도, 변경 후: 낮-맑음) | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 2 | DDT Fallback | ODD Exit-geofence |  | △ |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 3 | DDT Fallback | ODD Exit-geofence |  | △ |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 4 | DDT Fallback | ODD Exit-geofence |  | △ |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 5 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 눈 쌓인 구간 100m 전 식별 | △ | - 마찰 계수를 정확하게 컨트롤 불가능 (현재 퍼센트만 지원) -> 맑음, 구름, 안개 : 1.0 (Dry) / 폭풍, 비 : 0.8 (Wet) / 눈 : 0.3 (Snowy) -> 날씨에 따라 모라이 SIM의 계수대로 적용한다면 가능 A: 모라이 SIM 기준으로 적용하면 되겠습니다. - 눈쌓인 구간, 도로 결빙, 도로 파손을 가시화하기 어려움 -> 도로 장애물은 설치 가능 A: 도로 위 눈, 결빙 시나리오에 대해서는 마찰력이 적용되고 어떤 시나리오인지 식별할 수만 있으면 되겠습니다. 도로 파손 시나리오는 가시화가 어려우면 X로 표시하시면 되겠습니다. - 몇 개의 시나리오 중 50개를 Open Scenario 형태로 제작하여야 하는지 알 수 없으나, 최종적으로 변환 파일이 50개 미만인 경우 해당 시나리오 중 택 1하는 방향 고려해보도록 하겠습니다. | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 6 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance |  | △ |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 7 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 결빙 구간 100m 전 식별 | △ |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 8 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance |  | △ |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 9 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 도로 파손 구간 100m 전 식별 | △ |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 10 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance |  | △ |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 11 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 물웅덩이 존재 구간 100m 전 식별 | ○ |  | 2024-07-15
2024-07-01 | 12 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 물웅덩이 존재 구간 100m 전 식별 | ○ |  | 2024-07-15
2024-07-01 | 13 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 강풍 구간 100m 전 식별 | △ | - 강풍 가시화 불가 - 바람의 속도 지정은 물리적 효과가 없고, 강풍에 의한 외력으로는 설정 가능 A: 강풍에 의한 외력으로 설정이 가능하다는 게 강풍의 힘을 변수로 지정하고 오픈시나리오에 추가한다는 말씀이신가요? | 2024-07-15
2024-07-01 | 14 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 강풍 구간 100m 전 식별 | △ |  | 2024-07-15
2024-07-01 | 15 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭설로 인한 차선 인식 정확도 감소 | X | - 가시거리는 "날씨: 안개" 일 때만 조정 가능, "날씨: 눈" 상황에서는 가시거리 조절 불가능 A: 강설량으로 변경하면 되겠으나 모라이 날씨에서 눈과 비가 퍼센트로만 가능하다면 이에 상응하는 기준이 필요할 것 같습니다. | X
2024-07-01 | 16 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭설로 인한 Ego 차량의 Sur Vehicle 인지 정확도 감소 | X |  | X
2024-07-01 | 17 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭설로 인한 신호등 인식 정확도 감소 | X |  | X
2024-07-01 | 18 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭설로 인한 카메라 센서 폐색 | △ | - 가시거리는 "날씨: 안개" 일 때만 조정 가능, "날씨: 눈" 상황에서는 가시거리 조절 불가능 - 카메라, 라이다 폐색은 현재 지원하지 않음 -> 현재는 불가하나, 24년 말까지는 적용 가능 A: 확인했습니다. | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 19 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭설로 인한 라이다 센서 폐색 | △ |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 20 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭우로 인한 차선 인식 정확도 감소 | △ | - 강수량을 정확하게 지정 불가 (퍼센트로만 가능) -> 상기 내용에 대해 KIAPI에서 수렴 시 시나리오 제작 가능 A: 모라이 시뮬레이션 기준(퍼센트)로 해당 시나리오가 구현이 가능하다면 동의합니다. 다만 위에 언급한 답변처럼 해당 강수량에 상응하거나 유사한 퍼센트로 구현해야 할 것 같습니다. | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 21 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭우로 인한 Ego 차량의 Sur Vehicle 인지 정확도 감소 | △ |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 22 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭우로 인한 신호등 인식 정확도 감소 | △ |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 23 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭우로 인한 카메라 센서 폐색 | △ | - 강수량을 정확하게 지정 불가 (퍼센트로만 가능) -> 상기 내용에 대해 KIAPI에서 수렴 시 시나리오 제작 가능 - 카메라, 라이다 폐색은 현재 지원하지 않음 -> 현재는 불가하나, 24년 말까지는 적용 가능 | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 24 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭우로 인한 라이다 센서 폐색 | △ |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 25 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 안개로 인한 차선 인식 정확도 감소 | ○ |  | 2024-07-15
2024-07-01 | 26 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 안개로 인한 Ego 차량의 Sur Vehicle 인지 정확도 감소 | ○ |  | 2024-07-15
2024-07-01 | 27 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 안개로 인한 교통신호 인지 정확도 감소 | ○ |  | 2024-07-15
2024-07-01 | 28 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 인프라 신호 수신 지연 | △ | - 영향 : 인프라 통신 지연 및 손실은 불가능하나, Fallback을 강제로 발생시킬 순 있음 A: 인프라 통신 지연 및 손실을 직접 구현하실 필요는 없습니다. 해당 Fallback 유형을 만들고 강제로 발생만 시켜주시면 되겠습니다. | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 29 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 인프라 신호 Error 비율 증가 | △ | - 영향 : 인프라 통신 지연 및 손실은 불가능하나, Fallback을 강제로 발생시킬 순 있음 | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-01 | 30 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 전방 100m 낙성 발생 인지 | X | - 낙석 구현 불가 - 도로 장애물은 설치 가능 A: 확인했습니다. | X
2024-07-08 | 31 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 전방 차량 수하물 낙하 지점 100m 전 상황 인지 (영상제작 시나리오 중 13번(노면 장애물)과 유사) | △ | - 조도 정확히 표현할 수 없음 A. 맑은 날씨 구현 요청드립니다. (조도 관련 상세 답변은 지난 답변 중 시나리오1번관련 답변 참고 바랍니다) - 수하물 낙하 모사는 어렵고, TV1 뒷부분에서 물체를 생성하여 떨어지도록 구현 A. 말씀하신대로 구현하시면 되겠습니다. | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-08 | 32 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 1차로 교통사고, 교통사고 발생 지점 100m 전 상황 인지 (영상제작 시나리오 중 11번과 유사) | ○ |  | 2024-07-22
2024-07-08 | 33 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 야생동물 출현 지점 100m 전 상황 인지 (영상제작 시나리오 중 17번과 유사) | ○ |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 34 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 동물 사체 놓인 지점 100m 전 상황 인지 | △ | - 정확히 사체가 필요하다면 추가 모델링 필요, 그냥 눕혀놓는 정도로는 구현 가능 A. 말씀하신대로 구현하시면 되겠습니다. | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-08 | 35 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 2차로 공사, 1차로 수하물 낙하, 수하물 낙하 지점 100m 전 상황 인지 (영상제작 시나리오 중 13번(노면 장애물)과 유사) | △ | - 수하물 낙하 모사는 어렵고, TV1 뒷부분에서 물체를 생성하여 떨어지도록 구현 A. 말씀하신대로 구현하시면 되겠습니다. | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-08 | 36 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 전 차로 교통사고, 교통사고 발생 지점 100m 전 상황 인지 (영상제작 시나리오 중 11번과 유사) | ○ |  | 2024-07-22
2024-07-08 | 37 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 2차로 공사중, 공사장 인근 동물 출현, 동물 출현 100m 전 상황 인지 | ○ |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 38 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 다른 차선에 역방향 차량, 200m 전 인지 | ○ |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 39 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Off-램프로 내 Sur vehicle 역주행, 200m 전 인지 | ○ |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 40 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle 1 급제동, Sur vehicle 2 off 램프 지점으로 cut out / 해당 정보 인지 | ○ |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 41 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle 1 급제동, Sur vehicle 2 1차선으로 cut out / 해당 정보 인지 | ○ |  | 2024-07-22
2024-07-08 | 42 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle 1 급제동 후 Sur vehicle 2 또한 급제공 / 해당 정보 인지 | ○ |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 43 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle 1, 1차선에서 2차선으로 cut in, Sur vehicle 2, 1차선으로 cut out / 해당 정보 인지 | ○ |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 44 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle 1, 1차선으로 cut in, Sur vehicle 2, 1차선으로 cut out / 해당 정보 인지 | ○ |  | 2024-07-22 | 2024-08-05
2024-07-08 | 45 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle 1, 1차선으로 cut in 후 Sur vehicle 2 급제동 / 해당 정보 인지 | ○ |  | 2024-07-22 | 2024-08-05
2024-07-08 | 46 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle, off 램프 내 정차, Ego off 램프 진입 후 sur-v 정차 지점 50m 전 인지 | ○ |  | 2024-07-22
2024-07-08 | 47 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | off 램프 진입 후 sur-v 급제동, ego off 램프 진입 후 해당 정보 인지 | ○ |  | 2024-07-22 | 2024-08-05
2024-07-08 | 48 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur-v off 램프에서 후진, Ego off 램프 진입 후 해당 정보 인지 (영상제작 시나리오 중 15번과 동일) | X | - 후진 주행 불가능 | X
2024-07-08 | 49 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | off 램프 진입을 위해 Sur-v 1차선에서 2개차선 급 변경 / 해당 정보 인지 | ○ |  | 2024-07-22 | 2024-08-05
2024-07-08 | 50 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | off 램프 진입을 위해 Sur-v 1차선에서 2개차선 급 변경, Ego off 램프 진입을 위한 차선 변경 / 해당 정보 인지 | ○ |  | 2024-07-22 | 2024-08-05
2024-07-08 | 51 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | off 램프 진입을 위해 Sur-v, Ego 2차선에서 동시 차선 변경 / 해당 정보 인지 | ○ |  | 2024-07-22 | 2024-08-05
2024-07-08 | 52 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 황사로 인한 Ego 차량의 Sur Vehicle 인지 정확도 감소 | X | - 황사 효과 없음, 안개로 대체 가능할지 검토 필요 | X
2024-07-08 | 53 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 황사로 인한 교통신호 인지 정확도 감소 | X | - 황사 효과 없음, 안개로 대체 가능할지 검토 필요 | X
2024-07-08 | 54 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 산불 연기로 인한 차선 인식 정확도 감소 | X | - 연기 효과 없음, 안개로 대체 가능할지 검토 필요 | X
2024-07-08 | 55 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 산불 연기로 인한 Ego 차량의 Sur Vehicle 인지 정확도 감소 | X | - 연기 효과 없음, 안개로 대체 가능할지 검토 필요 | X
2024-07-08 | 56 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 산불 연기로 인한 교통신호 인지 정확도 감소 | X | - 연기 효과 없음, 안개로 대체 가능할지 검토 필요 | X
2024-07-08 | 57 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 터널 전파 차단으로 인한 인프라 통신 불가 | ○ |  | 2024-07-22
2024-07-08 | 58 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 터널 전파 간섭으로 인한 GPS 통신 지연 | X | - 통신 지연 설정 변경할 수 없음 A. 시나리오의 Fallback 위험 이벤트가 발생했다는 정보가 송출되면 됩니다. | X
2024-07-08 | 59 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 터널 전파 간섭으로 인한 GPS 정확도 감소 | X | - 신호 정확도 변경할 수 없음 A. 시나리오의 Fallback 위험 이벤트가 발생했다는 정보가 송출되면 됩니다. | X
2024-07-08 | 60 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 터널 전파 간섭으로 인한 GPS 통신 불가 (영상제작 시나리오 중 7번과 동일) | X | - 신호 발생여부 변경할 수 없음 A. 시나리오의 Fallback 위험 이벤트가 발생했다는 정보가 송출되면 됩니다. | X