## Sheet1
수신일 | 시나리오 No. | 시나리오 카테고리 | 시나리오 라벨 | 시나리오 요약 | xosc 변환 가능 여부 (1차 의견) | xosc 변환 가능 여부 (2차 의견) | 최종 KIAPI 의견 | 모호 시나리오에 대한 수정 사항 | xosc 변환 기한 | xosc 변환 기한 내 불가 시 제안 일정 | ○ | △ | X
2024-07-01 | 1 | DDT Fallback | ODD Exit-geofence | 램프구간 진입 전, 자율주행 가능 영역 이탈 | △ | ○ |  | - 대구테크노폴리스 자동차전용도로 출구 (약 3, 4 지점) 지점 도착 시 제어권 전환으로 진행 추천 Q: 4초 대기 후 MRM 하는 걸 없애고 바로 제어권 전환 적용 후 실패하는 시나리오로 변경 요청하시는 건가요? A: 구현된 3차선짜리 램프가 없을 수도 있으니 SV, TV 를 자동차전용도로에 배치하여 시나리오 진행하다가 SV 만 램프로 빠져나가는 형태로 시나리오 구성하고, SV가 램프로 나가기 위해 차선변경하면서 ODD Exit 알람 주고 4초 뒤에 제어권 변경하는 형태로 제작하면 좋을 것 같습니다. - 날씨 속성 값 내 조도 지정 불가 A: 조도 관련 정보 삭제 후 날씨 속성 변경 진행하겠습니다. (기존: 맑음-조도, 변경 후: 낮-맑음) | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 2 | DDT Fallback | ODD Exit-geofence |  | △ | ○ |  |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 3 | DDT Fallback | ODD Exit-geofence |  | △ | ○ |  |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 4 | DDT Fallback | ODD Exit-geofence |  | △ | ○ |  |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 5 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 눈 쌓인 구간 100m 전 식별 | △ | ○ |  | - 마찰 계수를 정확하게 컨트롤 불가능 (현재 퍼센트만 지원) -> 맑음, 구름, 안개 : 1.0 (Dry) / 폭풍, 비 : 0.8 (Wet) / 눈 : 0.3 (Snowy) -> 날씨에 따라 모라이 SIM의 계수대로 적용한다면 가능 A: 모라이 SIM 기준으로 적용하면 되겠습니다. - 눈쌓인 구간, 도로 결빙, 도로 파손을 가시화하기 어려움 -> 도로 장애물은 설치 가능 A: 도로 위 눈, 결빙 시나리오에 대해서는 마찰력이 적용되고 어떤 시나리오인지 식별할 수만 있으면 되겠습니다. 도로 파손 시나리오는 가시화가 어려우면 X로 표시하시면 되겠습니다. - 몇 개의 시나리오 중 50개를 Open Scenario 형태로 제작하여야 하는지 알 수 없으나, 최종적으로 변환 파일이 50개 미만인 경우 해당 시나리오 중 택 1하는 방향 고려해보도록 하겠습니다. | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 6 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance |  | △ | ○ |  |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 7 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 결빙 구간 100m 전 식별 | △ | ○ |  |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 8 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance |  | △ | ○ |  |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 9 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 도로 파손 구간 100m 전 식별 | △ | X |  |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | X
2024-07-01 | 10 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance |  | △ | X |  |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | X
2024-07-01 | 11 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 물웅덩이 존재 구간 100m 전 식별 | ○ | ○ |  |  | 2024-07-15
2024-07-01 | 12 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 물웅덩이 존재 구간 100m 전 식별 | ○ | ○ |  |  | 2024-07-15
2024-07-01 | 13 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 강풍 구간 100m 전 식별 | △ | ○ |  | - 강풍 가시화 불가 - 바람의 속도 지정은 물리적 효과가 없고, 강풍에 의한 외력으로는 설정 가능 Q: 강풍에 의한 외력으로 설정이 가능하다는 게 강풍의 힘을 변수로 지정하고 오픈시나리오에 추가한다는 말씀이신가요? A: 네 맞습니다. 외력은 UserDefinedAction 으로 제작할 수 있습니다. 바람이 가시화되진 않습니다. | 2024-07-15 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 14 | DDT Fallback | ODD Exit-Control Disturbance | 강풍 구간 100m 전 식별 | △ | ○ |  |  | 2024-07-15 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 15 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭설로 인한 차선 인식 정확도 감소 | X | ○ |  | - 가시거리는 "날씨: 안개" 일 때만 조정 가능, "날씨: 눈" 상황에서는 가시거리 조절 불가능 A: 강설량으로 변경하면 되겠으나 모라이 날씨에서 눈과 비가 퍼센트로만 가능하다면 이에 상응하는 기준이 필요할 것 같습니다. A: 가시거리 기준을 강설량으로 변경하여 제작합니다. | X | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 16 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭설로 인한 Ego 차량의 Sur Vehicle 인지 정확도 감소 | X | ○ |  |  | X | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 17 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭설로 인한 신호등 인식 정확도 감소 | X | ○ |  |  | X | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 18 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭설로 인한 카메라 센서 폐색 | △ | ○ |  | - 가시거리는 "날씨: 안개" 일 때만 조정 가능, "날씨: 눈" 상황에서는 가시거리 조절 불가능 - 카메라, 라이다 폐색은 현재 지원하지 않음 -> 현재는 불가하나, 24년 말까지는 적용 가능 A: 확인했습니다. | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 19 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭설로 인한 라이다 센서 폐색 | △ | ○ |  |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 20 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭우로 인한 차선 인식 정확도 감소 | △ | ○ |  | - 강수량을 정확하게 지정 불가 (퍼센트로만 가능) -> 상기 내용에 대해 KIAPI에서 수렴 시 시나리오 제작 가능 A: 모라이 시뮬레이션 기준(퍼센트)로 해당 시나리오가 구현이 가능하다면 동의합니다. 다만 위에 언급한 답변처럼 해당 강수량에 상응하거나 유사한 퍼센트로 구현해야 할 것 같습니다. | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 21 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭우로 인한 Ego 차량의 Sur Vehicle 인지 정확도 감소 | △ | ○ |  |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 22 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭우로 인한 신호등 인식 정확도 감소 | △ | ○ |  |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 23 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭우로 인한 카메라 센서 폐색 | △ | ○ |  | - 강수량을 정확하게 지정 불가 (퍼센트로만 가능) -> 상기 내용에 대해 KIAPI에서 수렴 시 시나리오 제작 가능 - 카메라, 라이다 폐색은 현재 지원하지 않음 -> 현재는 불가하나, 24년 말까지는 적용 가능 | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 24 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 폭우로 인한 라이다 센서 폐색 | △ | ○ |  |  | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 25 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 안개로 인한 차선 인식 정확도 감소 | ○ | ○ |  |  | 2024-07-15
2024-07-01 | 26 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 안개로 인한 Ego 차량의 Sur Vehicle 인지 정확도 감소 | ○ | ○ |  |  | 2024-07-15
2024-07-01 | 27 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 안개로 인한 교통신호 인지 정확도 감소 | ○ | ○ |  |  | 2024-07-15
2024-07-01 | 28 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 인프라 신호 수신 지연 | △ | ○ |  | - 영향 : 인프라 통신 지연 및 손실은 불가능하나, Fallback을 강제로 발생시킬 순 있음 A: 인프라 통신 지연 및 손실을 직접 구현하실 필요는 없습니다. 해당 Fallback 유형을 만들고 강제로 발생만 시켜주시면 되겠습니다. | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 29 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 인프라 신호 Error 비율 증가 | △ | ○ |  | - 영향 : 인프라 통신 지연 및 손실은 불가능하나, Fallback을 강제로 발생시킬 순 있음 | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정 | KIAPI 최종 시나리오 확정 후 수행
2024-07-01 | 30 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 전방 100m 낙성 발생 인지 | X | X |  | - 낙석 구현 불가 - 도로 장애물은 설치 가능 A: 확인했습니다. | X | X
2024-07-08 | 31 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 전방 차량 수하물 낙하 지점 100m 전 상황 인지 (영상제작 시나리오 중 13번(노면 장애물)과 유사) | △ |  |  | - 조도 정확히 표현할 수 없음 - 수하물 낙하 모사는 어렵고, TV1 뒷부분에서 물체를 생성하여 떨어지도록 구현 | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-08 | 32 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 1차로 교통사고, 교통사고 발생 지점 100m 전 상황 인지 (영상제작 시나리오 중 11번과 유사) | ○ |  |  |  | 2024-07-22
2024-07-08 | 33 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 야생동물 출현 지점 100m 전 상황 인지 (영상제작 시나리오 중 17번과 유사) | ○ |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 34 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 동물 사체 놓인 지점 100m 전 상황 인지 | △ |  |  | - 정확히 사체가 필요하다면 추가 모델링 필요, 그냥 눕혀놓는 정도로는 구현 가능 | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-08 | 35 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 2차로 공사, 1차로 수하물 낙하, 수하물 낙하 지점 100m 전 상황 인지 (영상제작 시나리오 중 13번(노면 장애물)과 유사) | △ |  |  | - 수하물 낙하 모사는 어렵고, TV1 뒷부분에서 물체를 생성하여 떨어지도록 구현 | KIAPI 의견 수신 후 일정 재 산정
2024-07-08 | 36 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 전 차로 교통사고, 교통사고 발생 지점 100m 전 상황 인지 (영상제작 시나리오 중 11번과 유사) | ○ |  |  |  | 2024-07-22
2024-07-08 | 37 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 2차로 공사중, 공사장 인근 동물 출현, 동물 출현 100m 전 상황 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 38 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 다른 차선에 역방향 차량, 200m 전 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 39 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Off-램프로 내 Sur vehicle 역주행, 200m 전 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 40 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle 1 급제동, Sur vehicle 2 off 램프 지점으로 cut out / 해당 정보 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 41 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle 1 급제동, Sur vehicle 2 1차선으로 cut out / 해당 정보 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22
2024-07-08 | 42 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle 1 급제동 후 Sur vehicle 2 또한 급제공 / 해당 정보 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 43 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle 1, 1차선에서 2차선으로 cut in, Sur vehicle 2, 1차선으로 cut out / 해당 정보 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-29
2024-07-08 | 44 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle 1, 1차선으로 cut in, Sur vehicle 2, 1차선으로 cut out / 해당 정보 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-05
2024-07-08 | 45 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle 1, 1차선으로 cut in 후 Sur vehicle 2 급제동 / 해당 정보 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-05
2024-07-08 | 46 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur vehicle, off 램프 내 정차, Ego off 램프 진입 후 sur-v 정차 지점 50m 전 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22
2024-07-08 | 47 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | off 램프 진입 후 sur-v 급제동, ego off 램프 진입 후 해당 정보 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-05
2024-07-08 | 48 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Sur-v off 램프에서 후진, Ego off 램프 진입 후 해당 정보 인지 (영상제작 시나리오 중 15번과 동일) | X |  |  | - 후진 주행 불가능 | X
2024-07-08 | 49 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | off 램프 진입을 위해 Sur-v 1차선에서 2개차선 급 변경 / 해당 정보 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-05
2024-07-08 | 50 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | off 램프 진입을 위해 Sur-v 1차선에서 2개차선 급 변경, Ego off 램프 진입을 위한 차선 변경 / 해당 정보 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-05
2024-07-08 | 51 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | off 램프 진입을 위해 Sur-v, Ego 2차선에서 동시 차선 변경 / 해당 정보 인지 | ○ |  |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-05
2024-07-08 | 52 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 황사로 인한 Ego 차량의 Sur Vehicle 인지 정확도 감소 | X |  |  | - 황사 효과 없음, 안개로 대체 가능할지 검토 필요 A. 구현하지 않아도 되겠습니다. | X
2024-07-08 | 53 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 황사로 인한 교통신호 인지 정확도 감소 | X |  |  | - 황사 효과 없음, 안개로 대체 가능할지 검토 필요 A. 구현하지 않아도 되겠습니다. | X
2024-07-08 | 54 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 산불 연기로 인한 차선 인식 정확도 감소 | X |  |  | - 연기 효과 없음, 안개로 대체 가능할지 검토 필요 A. 구현하지 않아도 되겠습니다. | X
2024-07-08 | 55 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 산불 연기로 인한 Ego 차량의 Sur Vehicle 인지 정확도 감소 | X |  |  | - 연기 효과 없음, 안개로 대체 가능할지 검토 필요 A. 구현하지 않아도 되겠습니다. | X
2024-07-08 | 56 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 심한 산불 연기로 인한 교통신호 인지 정확도 감소 | X |  |  | - 연기 효과 없음, 안개로 대체 가능할지 검토 필요 A. 구현하지 않아도 되겠습니다. | X
2024-07-08 | 57 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 터널 전파 차단으로 인한 인프라 통신 불가 | ○ |  |  |  | 2024-07-22
2024-07-08 | 58 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 터널 전파 간섭으로 인한 GPS 통신 지연 | X |  |  | - 통신 지연 설정 변경할 수 없음 A. 시나리오의 Fallback 위험 이벤트가 발생했다는 정보가 송출되면 됩니다. | X
2024-07-08 | 59 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 터널 전파 간섭으로 인한 GPS 정확도 감소 | X |  |  | - 신호 정확도 변경할 수 없음 A. 시나리오의 Fallback 위험 이벤트가 발생했다는 정보가 송출되면 됩니다. | X
2024-07-08 | 60 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 터널 전파 간섭으로 인한 GPS 통신 불가 (영상제작 시나리오 중 7번과 동일) | X |  |  | - 신호 발생여부 변경할 수 없음 A. 시나리오의 Fallback 위험 이벤트가 발생했다는 정보가 송출되면 됩니다. | X
2024-07-15 | 61 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Ego 1차선 주행 중, 전방 100m 동물 사체 발견 -> 2차선으로 변경 -> 변경 순간 2차선 Sur-vehicle 급정지 | △ |  |  | - 동물의 사체는 없음 - 움직이지 않는 동물 asset 배치는 가능 A. 시나리오 34번과 같이 눕혀놓는 정도로 구현하시면 되겠습니다. | 2024-07-29
2024-07-15 | 62 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Ego 1차선 주행 중, 전방 100m 낙하물 발견 -> 2차선으로 변경 -> 변경 순간 2차선 Sur-vehicle 급정지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-12
2024-07-15 | 63 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Ego 1차선 주행 중, 전방 100m 교통사고 발견 -> 2차선으로 변경 -> 변경 순간 2차선 Sur-vehicle 급정지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-12
2024-07-15 | 64 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Ego 1차선 주행 중, 전방 100m 동물 발견 -> 2차선으로 변경 -> 변경 순간 2차선 Sur-vehicle 급정지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-12
2024-07-15 | 65 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Ego 1차선 주행 중, 전방 100m 공사현장 발견 -> 2차선으로 변경 -> 변경 순간 2차선 Sur-vehicle 급정지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-12
2024-07-15 | 66 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 세 차량 2차선, Sur-v1 선두/급제동 ->Sur-v2 전방/off 램프지점으로 cut-out -> Ego 해당정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-12
2024-07-15 | 67 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 세 차량 2차선, Sur-v1 선두/급제동 ->Sur-v2 전방/1차선으로 cut-out -> Ego 해당정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-19
2024-07-15 | 68 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | 세 차량 2차선, Sur-v1 선두/급제동 ->Sur-v2 전방/ Sur-v1 급제동 후 급제동 -> Ego 해당정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-19
2024-07-15 | 69 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | sur-v1 on-램프에서 2차선으로 cut-in -> Sur-v2(버스 또는 트럭) 1차선으로 cut-out -> Ego 해당정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-19
2024-07-15 | 70 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | sur-v1 2차선에서 1차선으로 cut-in -> Sur-v2(버스 또는 트럭) 1차선으로 cut-out -> Ego 해당정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-19
2024-07-15 | 71 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | sur-v1 on-램프에서 2차선으로 cut-in -> Sur-v2(버스 또는 트럭) 급제동 -> Ego 해당정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-19
2024-07-15 | 72 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | sur-v(버스 또는 트럭) off 램프 진입을 위해 2개 차선 변경 시도 -> Ego 2차선에서 해당정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-26
2024-07-15 | 73 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | sur-v(버스 또는 트럭) off 램프 진입을 위해 2개 차선 변경 시도 -> Ego 2차선에서 off 램프 진입을 위해 차선 변경 / 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-26
2024-07-15 | 74 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | sur-v(버스 또는 트럭) & Ego off 램프 진입을 위해 차선 변경 시도 -> Ego 2차선에서 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-26
2024-07-15 | 75 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Ego off 램프 진입을 위해 차선 변경 시도 -> Sur-v off 램프 진입로 내 사고로 정차 -> 사고지점 100m 전 Ego 해당정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-26
2024-07-15 | 76 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Ego 2차선 주행 -> Sur-v on 램프에서 진입을 위해 차선 변경 -> Ego 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-08-26
2024-07-15 | 77 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Ego 2차선 주행 -> Sur-v on 램프에서 진입을 위해 차선 변경 후 급정지 -> Ego 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-02
2024-07-15 | 78 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Ego 2차선 주행 -> Sur-v on 램프에서 진입을 위해 차선 변경 -> Ego 1차선으로 긴급 차선 변경 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-02
2024-07-15 | 79 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | sur-v on 램프 내 사고로 정차 -> Ego 사고지점 50m 전 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-02
2024-07-15 | 80 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Ego 2차선 주행 -> Sur-v(버스 또는 트럭) on 램프에서 진입을 위해 차선 변경 -> Ego 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-02
2024-07-15 | 81 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Ego 2차선 주행 -> Sur-v(버스 또는 트럭) on 램프에서 진입을 위해 차선 변경 후 급정지 -> Ego 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-02
2024-07-15 | 82 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | Ego 2차선 주행 -> Sur-v(버스 또는 트럭) on 램프에서 진입을 위해 차선 변경 -> Ego 1차선으로 긴급 차선 변경 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-02
2024-07-15 | 83 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | sur-v(버스 또는 트럭) on 램프 내 사고로 정차 -> Ego 사고지점 50m 전 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-02
2024-07-15 | 84 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | Ego 2차선 주행 -> Sur-v 1차선 주행, 2차선 진입을 위한 차선 변경 시도 -> Ego 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-09
2024-07-15 | 85 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | Ego 2차선 주행 -> Sur-v 1차선 주행, 2차선 진입 후 급정지 -> Ego 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-09
2024-07-15 | 86 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | Sur-v1 급제동 후 Sur-v 2차선으로 cut-out -> Ego 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-09
2024-07-15 | 87 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 터널 내 1차선 사고로 sur-v 2차선으로 차선변경 -> Ego 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-09
2024-07-15 | 88 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 1차선 사고로 sur-v 2차선으로 차선변경 -> Ego 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-09
2024-07-15 | 89 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 1차선 사고로 sur-v 2차선으로 차선변경 후 급정지 -> Ego 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-09
2024-07-15 | 90 | DDT Fallback | ODD Exit-Connectiviry Disturbance | 1차선 사고로 sur-v 2차선으로 차선변경 후 정지 -> Ego 해당 정보 인지 | ○ |  |  | - | 2024-07-29 | 2024-09-09
2024-07-22 | 91 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 터널 출구 인근 조도 급변으로 인한 주변 물체 인지 불가 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 조도 급변하여도 카메라가 정상동작할 것 (시야가 사라지지 않음) 비슷한 타이밍에 Fallback 발생하도록 우회 가능 A. 말씀하신대로 우회하여 진행해주시되, 터널 내부와 외부의 조도 차이가 최대인 환경 하에서 진행부탁드립니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 92 | DDT Fallback | ODD Exit-Perception Disturbance | 터널 입구 인근 조도 급변으로 인한 주변 물체 인지 불가 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 위와 동일 A. 위 답변과 동일 | 2024-08-05
2024-07-22 | 93 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Ego 1차선 / Sur 1 (버스 또는 트럭) 2차선 / Sur 2 on 램프에서 2차선 진입 시도 -> Ego는 Sur1 때문에 시야 가림 / 2차선 변경 시도 -> 충돌 직전 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 시야를 가릴 수 있는 적절한 장소 또는 물체를 보유하고 있는지 PM 확인 필요 A. 확인 하였습니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 94 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | Ego 1차선 / Sur 1 (버스 또는 트럭) 2차선 / Sur 2 차선 -> ego on램프 진입을 위해 2개 차선 이동 -> Ego는 Sur1 때문에 시야 가림 / Sur2 도 on램프 진입을 위한 차선 변경 -> 충돌 직전 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | ○ |  |  | - | 2024-08-05 | 2024-09-23
2024-07-22 | 95 | DDT Fallback | ODD Exit-Traffic Disturbance | (터널 내) Ego 1차선 / 공사구간 2차선 / 공사 인부가 공사구간 인근 1차선에 위치 -> 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | ○ |  |  | - | 2024-08-05 | 2024-09-23
2024-07-22 | 96 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 곡선도로 주행 -> 카메라 센서 고장으로 차선 인식 불가 -> 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | ○ |  |  | - | 2024-08-05 | 2024-09-23
2024-07-22 | 97 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 카메라 센서 고장으로 전방 공사구간 인식 불가 -> 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | ○ |  |  | - | 2024-08-05 | 2024-09-23
2024-07-22 | 98 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 카메라 센서 고장으로 전방 교통사고 인식 불가 -> 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | ○ |  |  | - | 2024-08-05 | 2024-09-23
2024-07-22 | 99 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 카메라 센서 고장으로 전방 동물출현 인식 불가 -> 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | ○ |  |  | - | 2024-08-05 | 2024-09-23
2024-07-22 | 100 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 카메라 센서 고장으로 전방 동물사체 인식 불가 -> 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 동물 사체 개발 필요 A. 시나리오 34번의 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 101 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 주행 3초후 Sur1에서 수하물 낙하 -> 카메라 고장으로 낙하물 인식 불가 -> 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 수하물 낙하 아니라 전방 차량 뒷편에서 수하물 생성하여 낙하로 우회 A. 우회하여 진행 부탁드립니다. 낙하물 관련 시나리오는 모두 이 방식을 적용 부탁드립니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 102 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 주행 3초후 낙석 발생 -> 카메라 고장으로 낙석 인식 불가 -> 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 낙석 구현 불가, 쌓여있는 바위는 설치 가능 A. 쌓인 바위로 우회하여 진행 부탁드립니다. 낙석 관련 시나리오는 모두 이 방식을 적용 부탁드립니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 103 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 카메라 고장으로 도로 위 제한속도 표지판 인식 불가 -> 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | ○ |  |  | - | 2024-08-05 | 2024-09-30
2024-07-22 | 104 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 카메라 고장으로 터널 진입불가 신호 인식 불가 -> 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | ○ |  |  | - | 2024-08-05 | 2024-09-30
2024-07-22 | 105 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 카메라 성능 저하로 이미지 일부 손실 -> 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 실시간 카메라 이미지 스펙 변경 불가능, 해당 순간에 Fallback 발생하도록 우회 가능 Q. Fallback 시점이후부터 카메라 이미지가 정지상태를 유지하는 방식으로 우회가능한지 궁금합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 106 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 카메라 성능 저하로 이미지 화질 저하 -> 해당 정보 인지 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 실시간 카메라 이미지 스펙 변경 불가능, 해당 순간에 Fallback 발생하도록 우회 가능 Q. Fallback 시점이후부터 카메라 이미지가 정지상태를 유지하는 방식으로 우회가능한지 궁금합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 107 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 터널 주행 -> 터널 출구 통과 전 헤드램프 고장 인지 -> 제어권 전환 경고 발생 -> 실패 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 Q. 고장 시나리오 정의 가능하나 시뮬레이션 추가 구현 필요하다는 말씀은 구현에 시간이 필요하다는 말씀인건가요? '정의 가능하다'는 의미에 대해 설명 부탁드립니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 108 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 터널 주행 -> 터널 출구 통과 전 터널 밖 공사구간 인지 -> 헤드램프 고장 인지 -> 제어권 전환 경고 발생 -> 실패 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 A. 시나리오 107번에 대한 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 109 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 터널 주행 -> 터널 출구 통과 전 터널 밖 교통사고 인지 -> 헤드램프 고장 인지 -> 제어권 전환 경고 발생 -> 실패 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 A. 시나리오 107번에 대한 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 110 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 터널 주행 -> 터널 출구 통과 전 터널 밖 동물출현 인지 -> 헤드램프 고장 인지 -> 제어권 전환 경고 발생 -> 실패 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 A. 시나리오 107번에 대한 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 111 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 터널 주행 -> 터널 출구 통과 전 터널 밖 동물사체 인지 -> 헤드램프 고장 인지 -> 제어권 전환 경고 발생 -> 실패 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 동물의 사체는 없음 - 움직이지 않는 동물 asset 배치는 가능 - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 A. 시나리오 34, 107번에 대한 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 112 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 터널 주행 -> 터널 출구 통과 전 터널 밖 낙석 인지 -> 헤드램프 고장 인지 -> 제어권 전환 경고 발생 -> 실패 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 A. 시나리오 107번에 대한 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 113 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 터널 주행 -> 터널 출구 통과 전 터널 밖 수하물 인지 -> 헤드램프 고장 인지 -> 제어권 전환 경고 발생 -> 실패 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 A. 시나리오 107번에 대한 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 114 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 주행 중 헤드램프 고장 -> 차선 인지 불가 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 A. 시나리오 107번에 대한 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 115 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 전방 150m 공사구간 인지 -> 헤드램프 고장 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 A. 시나리오 107번에 대한 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 116 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 전방 150m 교통사고 인지 -> 헤드램프 고장 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 A. 시나리오 107번에 대한 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 117 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 전방 150m 동물출현 인지 -> 헤드램프 고장 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 A. 시나리오 107번에 대한 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 118 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 전방 150m 동물사체 인지 -> 헤드램프 고장 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 - 동물 사체 개발 필요 A. 시나리오 34,107번에 대한 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 119 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego 도로 주행 -> 전방 150m 낙석 인지 -> 헤드램프 고장 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 A. 시나리오 107번에 대한 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05
2024-07-22 | 120 | DDT Fallback | System Failure_perception system | Ego / Sur 터널 주행 -> 시나리오 시작 호 3초 뒤 Sur 수하물 낙하 -> 전방 낙하물 인지 -> 헤드램프 고장 -> MRM 수행 | △ |  |  | - 수하물 낙하 아니라 전방 차량 뒷편에서 수하물 생성하여 낙하로 우회 - 헤드램프 고장 시나리오 정의 가능, 시뮬레이션은 추가 구현 필요 A. 시나리오 107번에 대한 답변으로 대신합니다. | 2024-08-05